## 工作表1
Artistic Mosaic 迭代计划
| 宣传网站 | 基于PPT内容 | 王鹏
|  | PPT模板图片准备 | 张阳
|  | PPT内容准备 | 李璐
PPT模板准备（已完成）
|  | PPT演讲准备 | 胡萌
2014/11/28至2014年12月2日 | 编写计划 | 制定迭代计划 | 张阳
| 技术准备 | 图片爬抓、存储 | 张阳
|  | 图片组合（多张小图组合为一张大图） | 王鹏
| 资料准备 | 构思应用场景 | 胡萌
| PPT修改 | 准备内容：展示效果、简单介绍、应用面 | 李璐
里程碑一（2014年11月28日） 宣传网站 宣传PPT 功能文档
| 人脸识别程序 | 人脸识别
可以设置生成头像图片的大小
可以设置生成头像打形状
可以设置生成头像打存储位置
将程序做成系统服务或客户端， 对外提供接口， 网站可以调用到此程序生成照片
照片存储路径可配置
| 图片合成程序 | 实现多个小图片合成一张大图
自定义需要合成照片数量
指定一张封面照片，按照封面照片的大小计算合成算法
设置封面照片打透明度
封面照片和合成照片的合并
| 网站 | 页面制作
照片上传
照片库建立，分类：人像、动物像
照片库图片录入
照片库图片读取、分类查询
调用图片合成程序接口，合成图片
调用人脸识别程序接口，返回图片
用户可选择普通组合、蒙太奇（设置封面照片）
（普通组合）用户可自己上传图片，设置生成照片的大小，网站计算每张照片的大小，根据上传的图片组合为大图
（蒙太奇）用户上传封面照片，系统自动从图片库获得头像生成合成后的照片
（蒙太奇）用户可自己上传头像，头像数量不足时从图片库取或者重复使用上传打头像，用户自己选择
用户数据存储，只需要密码即可。
里程碑二（2014年12月26日） 人脸识别程序 图片合成程序 网站基本功能
| 人脸识别程序 | 分布式架构设计
| 图片合成程序 | 分布式架构设计
| 网站 | 用户可选择是否需要人脸识别功能，上传的每张照片都可设置
优化
程序抓取网络图片，存入图片库
用户上传打图像唯一性校验，避免重复上传。重复上传时从服务器获取。
| 宣讲PPT | 功能介绍
里程碑三（2015年1月30日） 程序优化 数据导入 宣讲PPT